# Постановление Правительства Нижегородской области
от 4 апреля 2006 г. N 105
"О комплексном плане мероприятий по профилактике гриппа птиц
на территории Нижегородской области в предэпизоотический
период и в период эпизоотии"

В связи с обострением эпизоотической обстановки, вызванной вспышками гриппа птиц в регионах Российской Федерации, и в целях противодействия заноса гриппа птиц на территорию Нижегородской области, Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий по профилактике гриппа птиц на территории Нижегородской области в предэпизоотический период и в период эпизоотии.

2. Утвердить прилагаемые состав и положение об оперативном штабе при Правительстве Нижегородской области по координации мероприятий по предупреждению распространения гриппа птиц на территории Нижегородской области.

3. Комитету государственного ветеринарного надзора Нижегородской области, департаменту здравоохранения Нижегородской области, комитету охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области принять неотложные меры по реализации комплексного плана мероприятий по профилактике гриппа птиц на территории Нижегородской области в предэпизоотический период и в период эпизоотии.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Нижегородской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти принять неотложные меры по реализации комплексного плана мероприятий по профилактике гриппа птиц на территории Нижегородской области в предэпизоотический период и в период эпизоотии.

5. Комитету государственного ветеринарного надзора Нижегородской области, департаменту здравоохранения Нижегородской области, комитету охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области произвести перераспределение средств, предусмотренных в расходах областного бюджета на 2006 год по указанным органам исполнительной власти Нижегородской области и направить их на выполнение комплексного плана мероприятий по профилактике гриппа птиц на территории Нижегородской области в предэпизоотический период и в период эпизоотии по согласованию с министерством финансов Нижегородской области.

6. Министерству финансов Нижегородской области при получении дополнительных доходов рассмотреть возможность восстановления расходов, произведенных комитетом государственного ветеринарного надзора, департаментом здравоохранения, комитетом охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области на выполнение комплексного плана мероприятий по профилактике гриппа птиц на территории Нижегородской области в предэпизоотический период и в период эпизоотии при внесении изменений в Закон Нижегородской области "Об областном бюджете на 2006 год".

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора, первого заместителя Губернатора Нижегородской области по развитию научно-производственного и экономического потенциала В.В. Клочая.

| Губернатор | В.П. Шанцев |
| --- | --- |

# Комплексный план
мероприятий по профилактике гриппа птиц на территории
Нижегородской области в предэпизоотический период и в период эпизоотии
(утв. постановлением Правительства Нижегородской области
от 4 апреля 2006 г. N 105)

┌───────┬───────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────┐

│   N   │              Мероприятия              │    Срок    │      Исполнитель       │

│  п/п  │                                       │ исполнения │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│  1.   │Мероприятия в предэпизоотический период│            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│ 1.1.  │      Организационные мероприятия      │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.1.1. │Проводить заседания комиссий по        │  постоянно │Администрации           │

│       │организации охраны территории          │            │муниципальных районов и │

│       │Нижегородской области от заноса        │            │городских округов       │

│       │заразных болезней животных из          │            │Нижегородской области   │

│       │иностранных государств и пограничных   │            │(по согласованию)       │

│       │областей района (города) Нижегородской │            │                        │

│       │области (далее - Комиссия по охране    │            │                        │

│       │территории) с рассмотрением вопроса об │            │                        │

│       │эпизоотологической обстановке по гриппу│            │                        │

│       │птиц и принятием решения об организации│            │                        │

│       │и проведении комплекса мероприятий по  │            │                        │

│       │предупреждению возникновения гриппа    │            │                        │

│       │птиц                                   │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.1.2. │Определить и утвердить состав          │   апрель   │Администрации           │

│       │оперативного штаба для работы по       │            │муниципальных районов и │

│       │профилактике гриппа птиц и в условиях  │            │городских округов       │

│       │ликвидации эпизоотического очага в     │            │Нижегородской области   │

│       │муниципальных районах и образованиях   │            │(по согласованию)       │

│       │Нижегородской области.                 │            │                        │

│       │Состав штаба: представители органов    │            │                        │

│       │исполнительной власти Нижегородской    │            │                        │

│       │области, специалисты ветеринарной      │            │                        │

│       │службы районов (городов) Нижегородской │            │                        │

│       │области, территориального управления   │            │                        │

│       │Федеральной службы по надзору в сфере  │            │                        │

│       │защиты прав потребителей и благополучия│            │                        │

│       │человека по Нижегородской области      │            │                        │

│       │(далее - ТУ Роспотребнадзор), органов  │            │                        │

│       │здравоохранения, Главного управления   │            │                        │

│       │МЧС России по Нижегородской области,   │            │                        │

│       │ГУВД Нижегородской области,            │            │                        │

│       │территориального управления Федеральной│            │                        │

│       │службы по ветеринарному и              │            │                        │

│       │фитосанитарному надзору по             │            │                        │

│       │Нижегородской области (далее - ТУ      │            │                        │

│       │Россельхознадзор)                      │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.1.3. │Определить и утвердить состав          │   апрель   │Комитет государственного│

│       │оперативного отряда для проведения     │            │ветеринарного надзора   │

│       │противоэпизоотических,                 │            │Нижегородской области,  │

│       │противоэпидемических,                  │            │департамент             │

│       │лечебно-профилактических мероприятий на│            │здравоохранения         │

│       │территории муниципальных районов и     │            │Нижегородской области   │

│       │образований Нижегородской области в    │            │совместно с ТУ          │

│       │период эпизоотии. Рекомендовать        │            │Россельхознадзора, ТУ   │

│       │обеспечить необходимыми                │            │Роспотребнадзора.       │

│       │материально-техническими средствами    │            │Администрации           │

│       │оперативные отряды (транспорт,         │            │муниципальных районов и │

│       │дезинфекционные средства, оборудование,│            │городских округов       │

│       │спецодежда, средства индивидуальной    │            │Нижегородской области   │

│       │защиты и т.д.)                         │            │(по согласованию)       │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.1.4. │Произвести расчет потребности          │   апрель   │Комитет государственного│

│       │необходимых материально-технических    │            │ветеринарного надзора   │

│       │средств для оперативных отрядов        │            │Нижегородской области,  │

│       │(транспорт, дезинфекционные средства,  │            │департамент             │

│       │оборудование, спецодежда, средства     │            │здравоохранения         │

│       │индивидуальной защиты и т.д.)          │            │Нижегородской области   │

│       │                                       │            │совместно с ТУ          │

│       │                                       │            │Россельхознадзора, ТУ   │

│       │                                       │            │Роспотребнадзора, ГУВД  │

│       │                                       │            │Нижегородской области   │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.1.5. │Создать неснижаемый запас              │   апрель   │Комитет государственного│

│       │дезинфицирующих средств, спецодежды,   │            │ветеринарного надзора   │

│       │индивидуальных средств защиты на базе  │            │Нижегородской области   │

│       │комитета государственного ветеринарного│            │                        │

│       │надзора Нижегородской области          │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.1.6. │Произвести расчет                      │   апрель   │Комитет государственного│

│       │материально-технического и финансового │            │ветеринарного надзора   │

│       │обеспечения комплекса мероприятий по   │            │Нижегородской области,  │

│       │профилактике гриппа птиц, в том числе  │            │комитет охраны природы и│

│       │мониторинга птиц (орнитологического и  │            │управления              │

│       │вирусологического) на территории       │            │природопользованием     │

│       │субъекта на 2006 год                   │            │Нижегородской области,  │

│       │                                       │            │департамент             │

│       │                                       │            │здравоохранения         │

│       │                                       │            │Нижегородской области   │

│       │                                       │            │совместно с ТУ          │

│       │                                       │            │Россельхознадзора       │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.1.7. │Организовать обучение персонала        │   апрель   │Комитет государственного│

│       │птицеводческих предприятий,            │            │ветеринарного надзора   │

│       │ветеринарных учреждений, членов        │            │Нижегородской области   │

│       │оперативных отрядов действиям в        │            │совместно с ТУ          │

│       │условиях эпизоотии гриппа птиц         │            │Россельхознадзора, ТУ   │

│       │                                       │            │Роспотребнадзора        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.1.8. │Рекомендовать руководителям            │   апрель   │Руководители            │

│       │птицеводческих хозяйств разработать и  │            │птицеводческих          │

│       │согласовать с комитетом                │            │предприятий             │

│       │государственного ветеринарного надзора │            │Нижегородской области   │

│       │Нижегородской области, ТУ              │            │(по согласованию)       │

│       │Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ГУ│            │                        │

│       │МЧС России по Нижегородской области    │            │                        │

│       │план мероприятий по профилактике гриппа│            │                        │

│       │птиц                                   │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.1.9. │Проводить комплекс мероприятий,        │  в течение │Комитет государственного│

│       │согласованный с комитетом              │    года    │ветеринарного надзора   │

│       │государственного ветеринарного надзора │            │Нижегородской области   │

│       │Нижегородской области, ТУ              │            │совместно с             │

│       │Россельхознадзора по контролю и        │            │руководителями          │

│       │наблюдению за дикой и синантропной     │            │птицеводческих          │

│       │птицей в пределах санитарных зон       │            │предприятий             │

│       │объектов промышленного птицеводства    │            │Нижегородской области,  │

│       │                                       │            │ТУ Россельхознадзора    │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.1.10.│Обеспечить готовность государственного │  в течение │Комитет государственного│

│       │учреждения Нижегородской области       │    года    │ветеринарного надзора   │

│       │"Областная ветеринарная лаборатория" к │            │Нижегородской области   │

│       │проведению исследований на грипп птиц  │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.1.11.│Провести перепись домашней птицы в     │   апрель   │Комитет государственного│

│       │каждом населенном пункте района        │            │ветеринарного надзора   │

│       │(города) Нижегородской области         │            │Нижегородской области   │

│       │                                       │            │совместно с             │

│       │                                       │            │администрациями         │

│       │                                       │            │муниципальных районов и │

│       │                                       │            │городских округов       │

│       │                                       │            │Нижегородской области   │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.1.12.│Провести зонирование территории        │   апрель   │Комитет государственного│

│       │субъекта для организации мониторинга   │            │ветеринарного надзора   │

│       │распространения гриппа птиц, дать      │            │Нижегородской области   │

│       │характеристику каждой из зон           │            │совместно с ТУ          │

│       │                                       │            │Россельхознадзора       │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.1.13.│Разработать и внедрить программы       │март-апрель,│Комитет государственного│

│       │орнитологического и вирусологического  │   ноябрь   │ветеринарного надзора   │

│       │мониторинга для каждой из зон на 2006  │            │Нижегородской области,  │

│       │год и 2007 год с применением           │            │комитет охраны природы и│

│       │ПЦР-диагностики (на период             │            │управления              │

│       │предэпизоотический, период эпизоотии и │            │природопользованием     │

│       │в условиях ликвидации эпизоотического  │            │Нижегородской области   │

│       │очага)                                 │            │совместно с ТУ          │

│       │                                       │            │Россельхознадзора       │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.1.14.│Провести обучение персонала (охотники, │   апрель   │Комитет государственного│

│       │сотрудники государственных ветеринарных│            │ветеринарного надзора   │

│       │служб, орнитологи), задействованного в │            │Нижегородской области,  │

│       │проведении орнитологического и         │            │комитет охраны природы и│

│       │вирусологического мониторинга,         │            │управления              │

│       │методикам отбора проб, их хранению и   │            │природопользованием     │

│       │транспортировке                        │            │Нижегородской области   │

│       │                                       │            │совместно с ТУ          │

│       │                                       │            │Россельхознадзора       │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.1.15.│Произвести расчет потребности и создать│   апрель   │Департамент             │

│       │неснижаемый запас основных             │            │здравоохранения         │

│       │химиопрофилактических и                │            │Нижегородской области   │

│       │химиотерапевтических препаратов,       │            │                        │

│       │предназначенных для экстренной         │            │                        │

│       │профилактики гриппа у людей, с учетом  │            │                        │

│       │численности, возрастной структуры      │            │                        │

│       │населения, в том числе "групп риска", и│            │                        │

│       │разрешенных возрастных порогов         │            │                        │

│       │применения препаратов                  │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.1.16.│Довести до сведения населения порядок  │   апрель   │Комитет государственного│

│       │взаимодействия с органами местной      │            │ветеринарного надзора   │

│       │власти, органами ветеринарного надзора,│            │Нижегородской области   │

│       │Роспотребнадзора в случае падежа птиц  │            │совместно с ТУ          │

│       │                                       │            │Россельхознадзора, ТУ   │

│       │                                       │            │Роспотребнадзора        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.1.17.│Обеспечить население предполагаемых зон│   апрель   │Комитет государственного│

│       │поражения птичьим гриппом памятками о  │            │ветеринарного надзора   │

│       │мерах профилактики гриппа у птиц, о    │            │Нижегородской области   │

│       │первых признаках заболевания птиц      │            │совместно с ТУ          │

│       │гриппом и о необходимых мероприятиях по│            │Россельхознадзора, ТУ   │

│       │локализации очага                      │            │Роспотребнадзора        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.1.18.│Организовать круглосуточную "горячую   │   апрель   │Комитет государственного│

│       │линию" для населения с целью           │            │ветеринарного надзора   │

│       │своевременного получения информации о  │            │Нижегородской области   │

│       │фактах и признаках эпизоотологического │            │                        │

│       │неблагополучия по гриппу птиц на       │            │                        │

│       │территории субъекта                    │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.1.19.│Провести разъяснительные мероприятия в │   апрель   │Администрации           │

│       │муниципальных образованиях, сельских и │            │муниципальных районов и │

│       │городских населенных пунктах           │            │городских округов       │

│       │Нижегородской области по профилактике  │            │Нижегородской области   │

│       │гриппа птиц в личных подсобных         │            │(по согласованию)       │

│       │хозяйствах, по правилам содержания     │            │                        │

│       │домашней птицы                         │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.1.20.│Издать массовым тиражом и довести до   │   апрель   │Комитет государственного│

│       │работников птицеводческих предприятий, │            │ветеринарного надзора   │

│       │охотников, населения памятки по        │            │Нижегородской области   │

│       │предупреждению заражения гриппом птиц  │            │совместно с ТУ          │

│       │                                       │            │Россельхознадзора, ТУ   │

│       │                                       │            │Роспотребнадзора        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│ 1.2.  │         Противоэпизоотические         │            │                        │

│       │    (профилактические) мероприятия     │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.2.1. │Обеспечить работу птицеводческих       │  в течение │Комитет государственного│

│       │хозяйств в режиме "предприятия         │    года    │ветеринарного надзора   │

│       │закрытого типа"                        │            │Нижегородской области   │

│       │                                       │            │совместно с ТУ          │

│       │                                       │            │Россельхознадзора,      │

│       │                                       │            │руководителями          │

│       │                                       │            │птицеводческих          │

│       │                                       │            │предприятий             │

│       │                                       │            │Нижегородской области   │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.2.2. │Обеспечить надзор за ежедневным        │  в течение │Комитет государственного│

│       │клиническим осмотром поголовья птиц в  │    года    │ветеринарного надзора   │

│       │птицеводческих хозяйствах, за          │            │Нижегородской области   │

│       │выполнением рекомендаций по кормлению  │            │совместно с ТУ          │

│       │птицы кормами, прошедшими термическую  │            │Россельхознадзора       │

│       │обработку. Усилить надзор за работой   │            │                        │

│       │птицеводческих хозяйств в режиме       │            │                        │

│       │"предприятия закрытого типа"           │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.2.3. │Усилить надзор за ввозом на территорию │  в течение │Комитет государственного│

│       │области инкубационного яйца, живой     │    года    │ветеринарного надзора   │

│       │птицы, мяса птицы, всех видов          │            │Нижегородской области   │

│       │птицеводческой продукции, кормов и     │            │совместно с ТУ          │

│       │кормовых добавок, пуха и пера          │            │Россельхознадзора       │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.2.4. │Проводить вирусологический мониторинг  │  в течение │Комитет государственного│

│       │поголовья птицы в частном секторе и в  │    года    │ветеринарного надзора   │

│       │промышленных стадах                    │            │Нижегородской области   │

│       │                                       │            │совместно с ТУ          │

│       │                                       │            │Россельхознадзора       │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.2.5. │Обеспечить соблюдение правил содержания│  в течение │Администрации           │

│       │домашней птицы (безвыгульное,          │    года    │муниципальных районов и │

│       │приусадебное содержание)               │            │городских округов       │

│       │                                       │            │Нижегородской области   │

│       │                                       │            │(по согласованию)       │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.2.6. │Обеспечить контроль за реализацией мяса│  в течение │Комитет государственного│

│       │птицы и птицепродуктов на рынках, на   │    года    │ветеринарного надзора   │

│       │предприятиях пищевой промышленности,   │            │Нижегородской области   │

│       │торговли Нижегородской области         │            │совместно с ТУ          │

│       │                                       │            │Россельхознадзора       │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.2.7. │Обеспечить принятие мер по недопущению │ апрель-май │Комитет государственного│

│       │контакта с домашней птицей с           │            │ветеринарного надзора   │

│       │гнездовьями перелетных птиц на водоемах│            │Нижегородской области,  │

│       │района (города) Нижегородской области  │            │совместно с ТУ          │

│       │                                       │            │Россельхознадзора,      │

│       │                                       │            │администрациями         │

│       │                                       │            │муниципальных районов и │

│       │                                       │            │городских округов       │

│       │                                       │            │Нижегородской области   │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.2.8. │Рекомендовать принять меры по          │  в течение │Администрации городских │

│       │ликвидации несанкционированных свалок  │    года    │и сельских поселений    │

│       │пищевых отходов в радиусе не менее 3   │            │Нижегородской области,  │

│       │километров от птицеводческих хозяйств  │            │руководители            │

│       │Нижегородской области                  │            │птицеводческих          │

│       │                                       │            │предприятий             │

│       │                                       │            │Нижегородской области   │

│       │                                       │            │(по согласованию)       │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.2.9. │Провести экспертную оценку тенденций в │  в течение │Комитет государственного│

│       │сфере промышленного птицеводства и     │    года    │ветеринарного надзора   │

│       │состояния промышленного стада. Выявить │            │Нижегородской области   │

│       │и дифференцировать факторы риска и     │            │совместно с ТУ          │

│       │эпизоотологического неблагополучия     │            │Россельхознадзора       │

│       │применительно к конкретным             │            │                        │

│       │птицеводческим хозяйствам              │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.2.10.│Проводить вакцинацию поголовья птицы в │  в течение │Комитет государственного│

│       │личных подворьях граждан и на мелких   │    года    │ветеринарного надзора   │

│       │товарных фермах со свободным выгульным │            │Нижегородской области   │

│       │содержанием от гриппа А (Н5N1)         │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.2.11.│Определить и подготовить места         │ март-апрель│Администрации           │

│       │захоронения павшей и уничтоженной      │            │муниципальных районов и │

│       │птицы. Согласовать места захоронения   │            │городских округов       │

│       │птиц с ГУ МЧС России по Нижегородской  │            │Нижегородской области   │

│       │области, ТУ Россельхознадзора, ТУ      │            │(по согласованию)       │

│       │Роспотребнадзора                       │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│ 1.3.  │         Противоэпидемические,         │            │                        │

│       │ лечебно-профилактические мероприятия  │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.3.1. │Организовать и проводить               │  октябрь-  │Департамент             │

│       │вакцинопрофилактику гриппа среди       │   ноябрь   │здравоохранения         │

│       │населения, в первую очередь среди      │            │Нижегородской области   │

│       │"групп риска"                          │            │совместно с ТУ          │

│       │                                       │            │Роспотребнадзора        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.3.2. │Обеспечить активное выявление больных с│ в течение  │Департамент             │

│       │подозрением на заболевание гриппом,    │    года    │здравоохранения         │

│       │ОРВИ среди прибывших из стран,         │            │Нижегородской области   │

│       │неблагополучных по гриппу птиц, в      │            │совместно с ТУ          │

│       │аэропортах и в лечебно-профилактических│            │Роспотребнадзора        │

│       │учреждениях при обращении за           │            │                        │

│       │медицинской помощью                    │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.3.3. │Рекомендовать проводить инструктажи    │    перед   │ТУ Роспотребнадзора (по │

│       │экипажей авиарейсов, вылетающих в      │отправлением│согласованию)           │

│       │страны, неблагополучные по гриппу птиц,│   каждого  │                        │

│       │о действиях при выявлении больных на   │    рейса   │                        │

│       │транспортном средстве                  │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.3.4. │Обеспечить регистрацию всех случаев    │ при выявле-│Департамент             │

│       │заболевания гриппом и ОРВИ у лиц,      │     нии    │здравоохранения         │

│       │прибывших из стран, где регистрируется │  больного  │Нижегородской области   │

│       │эпизоотия гриппа птиц по форме 058/у   │            │                        │

│       │"Экстренное извещение о случае         │            │                        │

│       │инфекционного заболевания"             │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.3.5. │Обеспечить госпитализацию в            │ при выявле-│Департамент             │

│       │инфекционный стационар, лабораторное   │     нии    │здравоохранения         │

│       │обследование и лечение больных гриппом │  больного  │Нижегородской области,  │

│       │и ОРВИ, прибывших из стран, где        │            │ТУ Роспотребнадзора (по │

│       │регистрируется эпизоотия гриппа птиц   │            │согласованию)           │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.3.6. │Проводить эпидемиологическое           │ при выявле-│ТУ Роспотребнадзора (по │

│       │расследование каждого случая гриппа или│     нии    │согласованию)           │

│       │ОРВИ у лиц, прибывших из стран, где    │  больного  │                        │

│       │регистрируется эпизоотия гриппа птиц   │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.3.7. │Обеспечить необходимыми средствами     │  в течение │ТУ Роспотребнадзора  (по│

│       │индивидуальной защиты сотрудников      │    года    │согласованию)           │

│       │санитарно-карантинного пункта          │            │                        │

│       │(медицинские халаты, маски, перчатки,  │            │                        │

│       │дезинфицирующие средства)              │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.3.8. │Обеспечить постоянную готовность       │   апрель   │ТУ Роспотребнадзора (по │

│       │изолятора медицинского пункта аэропорта│            │согласованию)           │

│       │для временной изоляции больных с       │            │                        │

│       │симптомами ОРВИ и гриппа, прибывших из │            │                        │

│       │стран, неблагополучных по гриппу птиц  │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.3.9. │Обеспечить лабораторную диагностику    │  в течение │Департамент             │

│       │гриппа и ОРВИ у лиц, контактных в      │    года    │здравоохранения         │

│       │очагах заболеваний                     │            │Нижегородской области   │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.3.10.│При подозрении на грипп птиц у больного│ при выявле-│ТУ Роспотребнадзор (по  │

│       │обеспечить доставку лабораторного      │     нии    │согласованию)           │

│       │материала в ФГУП ГНЦ ВБ "Вектор" (Центр│  больного  │                        │

│       │специальной лабораторной диагностики и │            │                        │

│       │лечения особо опасных и экзотических   │            │                        │

│       │инфекций, г. Сергиев Посад) для        │            │                        │

│       │дальнейшего исследования               │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│ 1.4.  │Информационно-аналитические мероприятия│            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.4.1. │Анализ и систематизация информации по  │  в течение │Комитет государственного│

│       │результатам мониторинга (среди птиц и  │    года    │ветеринарного надзора   │

│       │населения)                             │            │Нижегородской области   │

│       │                                       │            │совместно с ТУ          │

│       │                                       │            │Россельхознадзора, ТУ   │

│       │                                       │            │Роспотребнадзора        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.4.2. │Анализ доступной информации о          │  в течение │ТУ Роспотребнадзора (по │

│       │проявлениях заболевания гриппом птиц в │    года    │согласованию)           │

│       │мире с целью выявления сравнительных   │            │                        │

│       │характеристик и условий возникновения  │            │                        │

│       │эпизоотии, эпидемиологических          │            │                        │

│       │закономерностей                        │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│1.4.3. │Дифференцированная экспертная оценка   │ 1-2 квартал│ТУ Роспотребнадзора (по │

│       │эпидемиологической угрозы птичьего     │  2006 года │согласованию)           │

│       │гриппа и факторов риска по зонам для   │            │                        │

│       │населения субъекта с учетом            │            │                        │

│       │территориальных и экологических        │            │                        │

│       │особенностей                           │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│  2.   │    Мероприятия в период эпизоотии     │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│ 2.1.  │      Организационные мероприятия      │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.1.1. │Провести заседание комиссии по охране  │по получении│Администрации           │

│       │территории по введению в действие плана│ информации │муниципальных районов и │

│       │оперативных мероприятий по локализации │            │городских округов       │

│       │и ликвидации очагов гриппа птиц        │            │Нижегородской области,  │

│       │                                       │            │оперативный штаб района,│

│       │                                       │            │города Нижегородской    │

│       │                                       │            │области (по             │

│       │                                       │            │согласованию)           │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.1.2. │Ввести ограничительные или карантинные │по получении│Администрации           │

│       │мероприятия решением администрации     │ информации │муниципальных районов и │

│       │муниципального образования             │            │городских округов       │

│       │Нижегородской области. Рекомендовать   │            │Нижегородской области,  │

│       │предусмотреть выделение денежных       │            │оперативный штаб района,│

│       │средств на компенсацию за убой птицы в │            │города Нижегородской    │

│       │зоне карантина                         │            │области (по             │

│       │                                       │            │согласованию)           │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.1.3. │Уточнить потребности материально-      │по получении│Оперативный штаб района,│

│       │технического и финансового обеспечения │ информации │города Нижегородской    │

│       │для осуществления комплекса мероприятий│            │области (по             │

│       │по профилактике гриппа птиц            │            │согласованию)           │

│       │применительно к территории конкретного │            │                        │

│       │муниципального образования             │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.1.4. │Оповестить соседние населенные пункты, │ немедленно │ГУНО государственное    │

│       │районы в пределах области о            │            │ветеринарное управление │

│       │возникновении эпизоотического очага    │            │района (города)         │

│       │гриппа птиц                            │            │Нижегородской области   │

│       │                                       │            │(по согласованию)       │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.1.5. │Определить и промаркировать границы    │  в течение │Администрации           │

│       │эпизоотического очага в радиусе 3-х    │   суток с  │муниципальных районов и │

│       │километров                             │   момента  │городских округов       │

│       │                                       │ регистрации│Нижегородской области,  │

│       │                                       │            │районные управления     │

│       │                                       │            │внутренних дел          │

│       │                                       │            │Нижегородской области   │

│       │                                       │            │(по согласованию)       │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.1.6. │Организовать санитарно-пропускные      │  в течение │ГУНО государственное    │

│       │пункты и пункты дезинфекции            │   суток с  │ветеринарное управление │

│       │транспортных средств                   │   момента  │района (города)         │

│       │                                       │ регистрации│Нижегородской области   │

│       │                                       │            │совместно с             │

│       │                                       │            │администрациями         │

│       │                                       │            │муниципальных районов и │

│       │                                       │            │городских округов       │

│       │                                       │            │Нижегородской области,  │

│       │                                       │            │районными управлениями  │

│       │                                       │            │внутренних дел          │

│       │                                       │            │Нижегородской области   │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.1.7. │Ввести в действие план ликвидации      │ немедленно │Оперативный штаб района,│

│       │эпизоотического очага (3 км) по        │            │города Нижегородской    │

│       │населенным пунктам, районам            │            │области (по             │

│       │                                       │            │согласованию)           │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.1.8. │Собрать информацию о количестве        │  в течение │ГУНО государственное    │

│       │проживающего населения, о количестве   │   суток с  │ветеринарное управление │

│       │домашней птицы в населенном пункте и в │   момента  │района (города)         │

│       │птицеводческих хозяйствах (приложение к│ регистрации│Нижегородской области,  │

│       │настоящему комплексному плану          │            │департамент             │

│       │мероприятий)                           │            │здравоохранения         │

│       │                                       │            │Нижегородской области   │

│       │                                       │            │совместно с             │

│       │                                       │            │администрациями         │

│       │                                       │            │городских и сельских    │

│       │                                       │            │поселений Нижегородской │

│       │                                       │            │области                 │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.1.9. │Усилить фельдшерско-акушерские пункты  │  в течение │Департамент             │

│       │медицинскими работниками и транспортом │   суток с  │здравоохранения         │

│       │для проведения подворных обходов и     │   момента  │Нижегородской области   │

│       │медицинского наблюдения за населением в│ регистрации│                        │

│       │очаге гриппа птиц                      │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.1.10.│Провести разъяснительные мероприятия в │  в течение │ГУНО государственное    │

│       │муниципальных образованиях, сельских и │двух суток с│ветеринарное управление │

│       │городских населенных пунктах о         │   момента  │района (города)         │

│       │необходимости проводимых мероприятий по│ регистрации│Нижегородской области   │

│       │локализации и ликвидации гриппа птиц в │            │совместно с             │

│       │личных подсобных хозяйствах            │            │администрациями         │

│       │                                       │            │городских и сельских    │

│       │                                       │            │поселений Нижегородской │

│       │                                       │            │области, оперативным    │

│       │                                       │            │штабом района, города   │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.1.11.│Провести инструктаж по технике         │  в течение │ГУНО государственное    │

│       │безопасности с членами группы по       │   суток с  │ветеринарное управление │

│       │ликвидации очага гриппа птиц           │   момента  │района (города)         │

│       │                                       │ регистрации│Нижегородской области   │

│       │                                       │            │совместно с ТУ          │

│       │                                       │            │Роспотребнадзора (по    │

│       │                                       │            │согласованию)           │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│ 2.2.  │   Противоэпизоотические мероприятия   │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│ 2.2.1 │Запретить ввоз на территорию и вывоз за│ немедленно │Главный государственный │

│       │пределы территории муниципального      │            │ветеринарный инспектор  │

│       │образования, где зарегистрирован грипп │            │района (города)         │

│       │птиц, инкубационного яйца, живой птицы,│            │Нижегородской области   │

│       │мяса птицы, всех видов птицеводческой  │            │                        │

│       │продукции, кормов и кормовых добавок,  │            │                        │

│       │пуха и пера                            │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.2.2. │Запретить реализацию домашней птицы в  │  в период  │Главный государственный │

│       │населенных пунктах, где регистрируется │  эпизоотии │ветеринарный инспектор  │

│       │грипп птиц                             │            │района (города)         │

│       │                                       │            │Нижегородской области   │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.2.3. │Обеспечить устройство дезбарьеров для  │ немедленно │ГУНО государственное    │

│       │автомобильного транспорта и пешеходов  │            │ветеринарное управление │

│       │на выезде из пораженного населенного   │            │района (города)         │

│       │пункта                                 │            │совместно с             │

│       │                                       │            │администрациями         │

│       │                                       │            │городских и сельских    │

│       │                                       │            │поселений Нижегородской │

│       │                                       │            │области                 │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.2.4. │Перевести объекты промышленного        │ немедленно │ГУНО государственное    │

│       │птицеводства в режим повышенной        │            │ветеринарное управление │

│       │противоэпизоотической готовности       │            │района (города)         │

│       │                                       │            │совместно с ТУ          │

│       │                                       │            │Россельхознадзора,      │

│       │                                       │            │руководителями          │

│       │                                       │            │птицеводческих          │

│       │                                       │            │предприятий             │

│       │                                       │            │Нижегородской области   │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.2.5. │Задействовать оперативный отряд с      │  в течение │Оперативный штаб района │

│       │необходимым оснащением для локализации │    суток   │(города) Нижегородской  │

│       │и ликвидации очага гриппа птиц         │            │области (по             │

│       │                                       │            │согласованию)           │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.2.6. │Обеспечить убой всей птицы бескровным  │ по графику │Оперативные отряды      │

│       │методом с последующей утилизацией      │            │района (города)         │

│       │трупов в эпизоотическом очаге (3 км) в │            │Нижегородской области   │

│       │соответствии с инструкцией             │            │(по согласованию)       │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.2.7. │Обеспечить механическую очистку        │ по графику │Оперативные отряды      │

│       │помещений для содержания птицы с       │            │района (города)         │

│       │последующей заключительной дезинфекцией│            │Нижегородской области   │

│       │в эпизоотическом очаге                 │            │(по согласованию)       │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.2.8. │Провести повторную дезинфекцию в       │ по графику │Оперативные отряды      │

│       │эпизоотическом очаге                   │            │района (города)         │

│       │                                       │            │Нижегородской области   │

│       │                                       │            │(по согласованию)       │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.2.9. │Проведение мониторинга эпизоотической  │  до снятия │ГУНО государственное    │

│       │обстановки в населенном пункте, где    │  карантина │ветеринарное управление │

│       │зарегистрирован грипп птиц             │            │района (города)         │

│       │                                       │            │Нижегородской области   │

│       │                                       │            │(по согласованию)       │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.2.10.│Подготовить решение о снятии           │ при получе-│Оперативный штаб района │

│       │карантинных (ограничительных)          │нии отрица- │(города) Нижегородской  │

│       │мероприятий в населенном пункте        │   тельных  │области, администрации  │

│       │                                       │ результатов│муниципальных районов и │

│       │                                       │ контрольных│городских округов       │

│       │                                       │лабораторных│Нижегородской области   │

│       │                                       │исследований│(по согласованию)       │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.2.11.│Обеспечить оперативную передачу в      │  в период  │Комитет государственного│

│       │заинтересованные органы и службы       │  эпизоотии │ветеринарного надзора   │

│       │информации о результатах мониторинга   │  ежедневно │Нижегородской области   │

│       │заболеваемости птицы (падежа), о       │            │совместно с ТУ          │

│       │результатах лабораторных исследований  │            │Россельхознадзора       │

│       │материала от павшей и здоровой птицы в │            │                        │

│       │разрезе населенных пунктов             │            │                        │

│       │муниципальных образований              │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│ 2.3.  │         Противоэпидемические,         │            │                        │

│       │ лечебно-профилактические мероприятия  │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.3.1. │Мониторинг заболеваемости гриппом и    │  в период  │Департамент             │

│       │ОРВИ и за циркуляцией вируса гриппа    │  эпизоотии │здравоохранения         │

│       │среди жителей населенных пунктов, где  │            │Нижегородской области   │

│       │регистрируется грипп среди домашней    │            │совместно с ТУ          │

│       │птицы                                  │            │Роспотребнадзора        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.3.2. │Проведение подворных обходов с целью   │  в период  │Департамент             │

│       │выявления больных, подозрительных на   │  эпизоотии │здравоохранения         │

│       │заболевание гриппом птиц. Организация  │  ежедневно │Нижегородской области   │

│       │медицинского наблюдения, лабораторного │            │совместно с ТУ          │

│       │обследования, при необходимости -      │            │Роспотребнадзора        │

│       │госпитализация больных                 │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.3.3. │Проведение разъяснительной работы среди│  в период  │Департамент             │

│       │жителей населенных пунктов, где        │  эпизоотии │здравоохранения         │

│       │регистрируется грипп птиц, о мерах     │            │Нижегородской области   │

│       │профилактики гриппа, необходимости     │            │совместно с ТУ          │

│       │надлежащего санитарного содержания     │            │Роспотребнадзора        │

│       │подворий, своевременном информировании │            │                        │

│       │ветеринарной службы о случаях падежа   │            │                        │

│       │птиц                                   │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.3.4. │Организация и проведение санитарной    │после каждой│ТУ Роспотребнадзора (по │

│       │обработки работников оперативных групп,│ акции забоя│согласованию)           │

│       │участвующих в забое птицы, дезинфекция,│            │                        │

│       │камерная обработка, утилизация         │            │                        │

│       │спецодежды, дезинфекции транспорта     │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│ 2.4.  │Информационно-аналитические мероприятия│            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.4.1. │Сбор, анализ, обобщение и подача       │  в период  │ТУ Роспотребнадзора (по │

│       │информации в заинтересованные ведомства│  эпизоотии │согласованию)           │

│       │и службы о результатах мониторинга,    │  ежедневно │                        │

│       │медицинского наблюдения за населением в│            │                        │

│       │пораженных населенных пунктах, о       │            │                        │

│       │результатах лабораторных исследований  │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.4.2. │Аналитическая оценка региональной      │по окончанию│ТУ Роспотребнадзора (по │

│       │ситуации по гриппу птиц. Прогноз       │            │согласованию)           │

│       │развития ситуации                      │            │                        │

├───────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────────────┤

│2.4.3. │Анализ и экспертная оценка             │   ноябрь-  │Комитет государственного│

│       │эффективности проведенного комплекса   │   декабрь  │ветеринарного надзора   │

│       │мероприятий по профилактике,           │            │Нижегородской области   │

│       │локализации и ликвидации очагов гриппа │            │совместно с ТУ          │

│       │птиц                                   │            │Россельхознадзора, ТУ   │

│       │                                       │            │Роспотребнадзора        │

└───────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────────────┘

Приложение

к комплексному плану мероприятий

по профилактике гриппа птиц

на территории Нижегородской области

в предэпизоотический период

и в период эпизоотии

# Форма сбора информации о количестве проживающего населения,
о количестве домашней птицы
в населенном пункте и в птицеводческих хозяйствах

┌──────────────┬──────────────┬────────────┬────────────────────────────────┐

│ Наименование │ Наименование │ Количество │    Количество птицы по видам   │

│    района    │  населенного │  населения ├───────────────┬────────────────┤

│              │    пункта    │            │личные подворья│ птицеводческие │

│              │              │            │               │   предприятия  │

├──────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤

│              │              │            │               │                │

└──────────────┴──────────────┴────────────┴───────────────┴────────────────┘

# Состав оперативного штаба
при Правительстве Нижегородской области по координации
мероприятий по предупреждению распространения гриппа птиц
на территории Нижегородской области
(утв. постановлением Правительства Нижегородской области
от 4 апреля 2006 г. N 105)

Клочай Виктор Владимирович - вице-губернатор, первый заместитель Председателя Правительства Нижегородской области по развитию научно-производственного и экономического потенциала, начальник штаба

Седов Леонид Константинович - министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, заместитель начальника штаба

Колобов Евгений Алексеевич - председатель комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области, заместитель начальника штаба

Члены оперативного штаба:

Братанов Виктор Вениаминович - начальник ГУВД Нижегородской области (по согласованию)

Ивашин Игорь Иванович - руководитель управления Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора по Нижегородской области (по согласованию)

Паньшин Игорь Владимирович - руководитель комитета гражданской защиты и пожарной безопасности Нижегородской области

Петров Евгений Юрьевич - руководитель территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области (по согласованию)

Синицин Владимир Викторович - министр финансов Нижегородской области

Соколов Николай Георгиевич - руководитель комитета охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области

Тарасов Юрий Игоревич - директор департамента здравоохранения Нижегородской области

# Положение
об оперативном штабе при Правительстве Нижегородской области
по координации мероприятий по предупреждению распространения
гриппа птиц на территории Нижегородской области
(утв. постановлением Правительства Нижегородской области
от 4 апреля 2006 г. N 105)

# 1. Общие положения

1.1. Оперативный штаб Правительства Нижегородской области по координации мероприятий по предупреждению распространения гриппа птиц на территории Нижегородской области (далее - Штаб) создан в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии" и является координационным органом, обеспечивающим согласованные действия органов исполнительной власти Нижегородской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при решении задач, направленных на предупреждение (профилактику) возникновения, распространения и ликвидацию очагов гриппа птиц, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Нижегородской области.

1.2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Нижегородской области и иными нормативными правовыми актами области, а также настоящим Положением.

# 2. Задачи Штаба

К задачам Штаба относятся:

разработка мер по предупреждению возникновения очагов гриппа птиц и их ликвидации;

обеспечение эффективного взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при предупреждении возникновения и ликвидации очагов по гриппу птиц;

координация деятельности штабов при администрациях муниципальных районов Нижегородской области, оказание им при необходимости помощи в выполнении мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и ликвидацию очагов гриппа птиц;

подготовка и внесение на рассмотрение Губернатора Нижегородской области - Председателя Правительства предложений по вопросам совершенствования правового регулирования в сфере предупреждения по гриппу птиц, обеспечения ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия в Нижегородской области.

# 3. Функции Штаба

Штаб, в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет выполнение следующих функций:

организация оперативного рассмотрения вопросов, связанных с предупреждением возникновения на территории Нижегородской области очагов гриппа птиц и их ликвидацией;

разработка и осуществление комплексных, организационных, режимно-ограничительных, административных, хозяйственных, ветеринарных (ветеринарно-санитарных, противоэпизоотических, профилактических, лечебных) мероприятий, предусматривающих особые условия и режимы ведения хозяйственной и иной деятельности, содержания птицы, ограничения передвижения населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных, направленных на предотвращение распространения, локализацию и ликвидацию очагов гриппа птиц, улучшение эпизоотической обстановки, координирует и контролирует их выполнение;

разработка и осуществление комплексных мероприятий, направленных на предупреждение (профилактику) заноса и возникновения очагов гриппа птиц, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечение эпизоотического благополучия в Нижегородской области, координирует и контролирует их выполнение;

организация привлечения и распределения сил и средств (специалистов, транспорта, имущества и другое) органов исполнительной власти Нижегородской области, органов государственной ветеринарной службы, иных органов и организаций для участия в обеспечении режима ограничительных мероприятий (карантина) в установленном порядке;

информирует о принятом решении Правительства Нижегородской области, органа местного самоуправления Нижегородской области, должностных лиц структурных подразделений о введении ограничительных мероприятий (карантина) при возникновении очага гриппа птиц заинтересованные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы управления, в ведении которых находятся карантинируемые объекты;

в установленном порядке представление Правительству Нижегородской области отчетов о выполнении комплексных мероприятий, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию очагов по гриппу птиц в случаях их возникновения в Нижегородской области;

рассмотрение и оценка состояния эпизоотической обстановки на территории Нижегородской области и прогнозы ее изменения, а также выполнение законодательства Российской Федерации и Нижегородской области в сфере ветеринарии;

разработка методических материалов и рекомендаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

# 4. Права Штаба

Штаб имеет право:

запрашивать у органов исполнительной власти Нижегородской области, иных органов и организаций информацию о случаях возникновения очагов гриппа птиц, неудовлетворительной эпизоотической обстановке, нарушениях законодательства Российской Федерации и Нижегородской области в сфере ветеринарии, иные сведения, необходимые для выполнения возложенных на Штаб задач;

получать от штабов при администрациях муниципальных районов Нижегородской области информацию об угрозе возникновении очага гриппа птиц и принятом решении о введении ограничительных мероприятий (карантина);

заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов исполнительной власти Нижегородской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по вопросам реализации мер, направленных на профилактику гриппа птиц, а также по выполнению решений Штаба, принятых в соответствии с его компетенцией;

в установленном порядке вносить на рассмотрение Губернатора Нижегородской области предложения по вопросам, входящим в компетенцию Штаба;

участвовать в подготовке проектов правовых актов Губернатора Нижегородской области и Правительства Нижегородской области, направленных на предупреждение гриппа птиц и его ликвидацию;

привлекать в установленном порядке специалистов органов исполнительной власти Нижегородской области и иных организаций для участия в подготовке решений по вопросам, входящим в компетенцию Штаба;

создавать из числа членов Штаба и привлеченных специалистов рабочие и научно-консультативные группы, экспертные советы для выполнения задач и функций, возложенных на Штаб;

направлять информацию в соответствующие органы о привлечении к ответственности лиц, по вине которых допущены случаи возникновения и распространения очагов гриппа птиц, не обеспечивается эпизоотическое благополучие в Нижегородской области;

осуществлять иные полномочия, связанные с мероприятиями по предупреждению распространения гриппа птиц на территории Нижегородской области.

# 5. Организация работы Штаба

5.1. Штаб возглавляет начальник.

Начальник Штаба руководит его деятельностью, утверждает планы его работы, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Штаб задач.

5.2. Состав Штаба утверждается Правительством Нижегородской области.

5.3. Заседания Штаба проводятся по мере необходимости.

5.4. При рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы органов исполнительной власти Нижегородской области, в заседаниях Штаба могут участвовать с правом совещательного голоса представители указанных органов.

5.5. На заседания Штаба могут приглашаться представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Нижегородской области, представители заинтересованных юридических лиц, представители средств массовой информации, а также специалисты, общественные деятели, научные работники, иные лица.

5.6. Члены Штаба принимают личное участие в его работе.

5.7. Заседания Штаба ведет начальник, а в случае его отсутствия - заместитель начальника Штаба.

5.8. Заседание Штаба считается правомочным, если на нем присутствует не менее одной трети его членов.

5.9. Решение Штаба принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании его членов. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

5.10. По итогам заседания Штаба оформляется протокол заседания, подписываемый председателем или его заместителем, председательствующим на заседании. Решения Штаба доводятся до сведения заинтересованных органов исполнительной власти Нижегородской области, юридических и физических лиц, должностных лиц в виде соответствующих выписок из протоколов заседания Штаба.

5.11. Решения Штаба, принимаемые в соответствии с его компетенцией, носят рекомендательный характер.

Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Штаба осуществляет комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области.